东莞海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目四期（矿物油工程）竣工环保验收及延续危险废物经营许可证

技术咨询服务

采购需求书

招标人：东莞市新东欣环保投资有限公司

2022年9月

目录

一、项目概述	1

二、 服务内容	1

三、资格要求	1

四、服务要求	4

五、进度要求	4

六、费用要求	4

七、付款方式	5

# 一、项目概述

东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目位于东莞市麻涌镇大步村海心沙岛西边端（即麻涌环保热电厂西侧），总占地面积约294亩，总投资约19.05亿元，设生产区及环保教育中心两大区域，其中生产区设6大单元，包括：焚烧处理单元、表面处理废物处置单元、物化处理车间、废矿物油综合处置单元、废线路板处理车间、废包装桶清洗回收车间，同时配套生产所需的储运工程以及相应的环保工程等，建成后可实现外收处置26大类工业危险废物共约31.61万t/a的处理规模。项目一次设计，于2019年1月取得环评批复。

项目分期建设，本次服务范围为四期工程，主要包括：1条50000吨/年废矿物油综合利用生产线及其配套设施，处理种类包括：废矿物油与含矿物油废物（HW08类中的251-001-08、251-005-08、398-001-08、291-001-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-214-08、900-216~220-08、900-249-08）50000吨/年（简称“矿物油工程”）已建设完成并试运营。工程包括：矿物油罐区、空气压缩间、控制室、矿物油罐区、熔盐炉厂房、卸油间、装车栈台、地磅房及快检室，以及办公楼、宿舍、食堂等配套设施等

。

# 服务内容

本次工作范围包括矿物油工程的竣工环保验收和危险废物经营许可证续证申领。

- （一）编制验收监测方案

1、编制验收监测方案

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等法律法规要求编制验收监测方案，满足项目竣工环境保护验收报告评审的要求。

2、收集本技术服务需要的各项基础资料；

3、实施验收监测

监测工作包括：有组织废气污染物排放监测、无组织废气污染物排放监测、废水污染物排放监测、噪声污染物排放监测、地下水环境质量监测、土壤环境质量监测、环境空气质量监测等。

4、总结检测报告

汇总监测数据、检查和调查的结果，得出结论，监测结果须具有有效、完整、质量合格且盖有CMA认证章的监测报告，为建设项目竣工环境保护验收的技术依据。

- （二）编制竣工环境保护验收文件

中标人需按照国家和地方环境保护法律、法规、标准和规定的要求，编制竣工环境保护验收调查报告。

主要编制技术内容包括但不限于：前言、总论、工程概况、环评报告书回顾、验收环境监测及报告编制、环保措施落实情况调查、环境影响调查、环境管理与环保投资、调查结论及其他影响调查工作建议等。

表1 验收技术方案主要内容

| 序号 | 类别 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总论 | 简述项目立项、环境影响评价、初步设计、环境影响报告书批复、试生产等审批过程，以及工程开工、建成并投入试运行时间等建设情况；叙述验收技术工作承担单位及现场勘查时间；阐明验收目的等 |
| 2 | 验收依据 | 从法律法规、环评技术文件及其批复、技术规范等方面简述验收依据，如项目建设过程中发生变更，应把行政主管单位针对的变更的批复列入验收依据 |
| 3 | 建设项目工程概况 | 简述工程性质、建设规模、建设地点、占地面积、总投资及环保投资、主要建设内容等基本情况，说明验收范围和内容 |
| 4 | 环境影响评价结论及其批复要求 | 摘录建设项目环境影响评价文件中的结论性文字，将各级环境保护行政主管部门的预审/审批意见等作为验收技术方案的附件 |
| 5 | 污染物的排放与防治措施 | 按照废气、废水、噪声、固体废物四个方面详细分析各污染源产生、治理、排放情况；初步调查“三同时”落实情况、建设项目大气环境防护距离内环境保护敏感区分布情况等 |
| 6 | 验收评价标准 | 按新的国家环境质量标准、污染排放标准，对应经批准的环境影响报告的相应时段作为执行标准。 |
| 7 | 验收监测内容 | 包括污染物的达标排放情况监测、污染治理设施设计指标的监测、环境敏感目标的环境质量监测（环评批复如有此类要求）、环境影响评价文件批复中需监测数据评价的项目和内容及总量控制指标、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表中需要填写的污染控制指标；新建部分产生量、新建部分处理削减量、处理前浓度、实际排放浓度等。验收监测内容同时明确了相应的监测点位、监测因子、监测频次。监测点位根据现场勘察情况及 HJ/T 397、GB/T 16157、HJ/T 55、HJ/T 91、HJ/T 92、HJ/T 164、HJ/T 365 等相关的技术规范确定。 |
| 8 | 监测分析方法及质量保证 | 监测分析方法、监测期间工况要求、人员、仪器及水、气、声、固废的全面质量控制 |
| 9 | 环境管理检查 | 环境管理检查篇章应重点叙述和检查环评结论与建议中提到的各项环保设施建成和措施落实情况，尤其应逐项检查和归纳叙述行政主管部门环评批复中提到的建设项目在工程设计、建设中应重点注意问题的落实情况。 |

- （三）危险废物经营许可证续证申领

按照国家法律法规及《危险废物经营许可证管理办法》，结合东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目实际建设内容，协助编写危险废物经营许可证延续申请书，填报危险废物经营许可证申请表等材料，网上申报后报送广东省生态环境厅审批。其主要内容包括应包括以下内容：

1、根据省厅固废处延续危险废物许可证申报的资料清单要求，指导完善相关资料并协助进行申报资料整理和报送；

2、结合最新环保管理要求对已建成的生产线进行核查，如发现有不能满足环保管理要求的，及时提出整改要求并指导完成现场整改工作；

3、在正式报送材料前邀请专家及相关部门领导进行现场检查，确保现场各项工作可满足为经营许可证的申请要求；

4、材料报送省厅后，及时跟进相关协调沟通工作。

# 三、资格要求

1、供应商具有工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》，并年检合格；

2、供应商同时具有①危险废物废矿物油综合利用处置或危险废物焚烧处置竣工环保验收及②危险废物废矿物油综合利用处置或危险废物焚烧处置危险废物许可证办理成功业绩。

3、中标人必须应招标人要求成立项目组。项目组必须专业配备齐全，具备丰富经验，各专业能独挡一面，项目负责人具备注册环评工程师资质。项目负责人在项目实施过程中未经招标人同意不得更改。

4、中标人须根据服务内容制订监测方案，并根据监测方案要求进行采样和监测分析，并提交有效、完整、质量合格且盖有CMA的监测报告。

# 四、服务要求

（一）竣工环保验收

1、提交咨询工作成果的形式：提交东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目四期（矿物油工程）竣工环保验收报告。

2、项目竣工环保验收工作成果的标准：中标人需保证结果符合国家及地方有关标准与规范，满足专家评审及环保主管部门的技术审查要求。

（二）危险废物废物经营许可证延续

1、提交咨询工作成果的形式：提交《危险废物经营许可证申请表》、《危险废物经营许可证申请书》、《危险废物经营许可证管理办法》第五条规定的许可条件证明材料等并完成专家评审及取得临时经营许可证或相关凭证。

2、成果要求标准：中标人需保证结果符合国家及地方有关标准与规范，满足环保主管部门的技术审批要求。

# 五、进度要求

- （一）竣工环保验收

1、合同生效后5个工作日内完成项目工作方案（包含资料清单及项目工期计划）；

2、在建设单位提交竣工环保验收报告编制需要的主要资料后，在验收监测工作能满足自主验收专家评审的前提下，自合同签订日起，3个月内完成验收工作。

- （二）危险废物经营许可证续证申领

1、合同生效后5天内完成项目工作方案（包含资料清单及项目工期计划）；

2、在建设单位提交需要的主要资料后，3个月内获取5年期经营许可证。

# 六、费用要求

（一）本合同为固定总价包干。具体包括内容：现场调查、资料收集与分析费用；申请表、申请书等相关材料编制费用；专家评审费用（包括内审费用和外审费用）；自主办公费（办公耗材、照明、水、通讯）、印刷费、交通费、税费等其他相关费用。支付合同费用前，中标方应提交等额有效发票（增值税专用发票）。

（二）除招标人变更论证范围、主要工程方案、采用新的评价标准或因为招标人原因导致需复测，可协商调整监测价款；由于中标人的监测报告不能达到专家评审会的要求，需部分返工，中标人不另行追加价款。

# 七、付款方式

（一）合同签订十个工作日内，招标人向中标人支付合同总额的20%。

（二）中标人完成竣工环保验收监测工作，提供监测报告，并通过专家评审会后，招标人向中标人提供合同总金额20%的增值税专用发票。招标人在收取发票后10个工作日内向中标人支付等额进度款；

（三）中标人完成报告修改，且协助招标人完成项目环保竣工验收公开、登记相关信息并建立档案工作后，招标人向中标人提供合同总金额20%的增值税专用发票。

（四）提交四期（矿物油工程）危险废物经营许可证延续申请书，填报危险废物经营许可证申请表等材料并通过专家评审后，招标人向中标人支付合同总额的20%。

（五）项目四期（矿物油工程）延续危险废物经营许可证后，招标人向中标人支付合同总额的20%。